**ขั้นตอนการดำเนินงาน**

**โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน :**

**โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**เริ่ม**

ประกาศผลการพิจารณา โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ปรับงบประมาณตามที่ได้รับ การจัดสรร

**ไม่อนุมัติ**

ขออนุมัติดำเนินโครงการ

**อนุมัติ**

ประชาสัมพันธ์โครงการ

1. ประกาศผลการพิจารณาโครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2. ผู้รับผิดชอบโครงการปรับงบประมาณโครงการ (ง.8) ตามที่ได้รับการจัดสรร

 งบประมาณ เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ

3. ดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการ

 มทร.อีสาน นครราชสีมา ขออนุมัติดำเนินโครงการจาก **คณบดี**

 วิทยาเขต ขออนุมัติดำเนินโครงการจาก **รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต**

4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ

ทำสัญญายืมเงิน

จัดทำชุดองค์ความรู้

ดำเนินการถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน

ติดตามผลการดำเนิน โครงการบริการวิชาการ

5. ดำเนินการทำสัญญายืมเงินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

6. ดำเนินการจัดทำชุดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อใช้ในการเผยแพร่

 โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น คู่มือ , แผ่นพับ , วีดีทัศน์ เป็นต้น

 และส่ง File ชุดองค์ความรู้ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา **ภายในเดือนกรกฎาคม**

 **2558** เพื่อจัดทำชุดเผยแพร่องค์ความรู้ ต่อไป

7. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยการนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

 ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการสามารถ

 นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อมทั้งสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือ

 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

 และองค์การภายนอก

8. สรุปผลการใช้จ่ายเงินการดำเนินโครงการส่งกองคลัง

9. ติดตามผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

สรุปและประเมินผล การดำเนินโครงการ บริการวิชาการ

จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการและเล่มสรุปผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ

**สิ้นสุดการดำเนินงาน**

10. ดำเนินการสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

11. จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการและเล่มสรุปผลการใช้จ่าย

 งบประมาณในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

11.1 เล่มรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ **จำนวน 2 เล่ม**

11.2 เล่มสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

 **จำนวน 1 เล่ม**

**หมายเหตุ : ขออนุมัติดำเนินโครงการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แล้วเสร็จ**

 **ภายในเดือนสิงหาคม 2558**