|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | | **ระยะเวลา** |
| 1. | นักวิจัยจัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย,สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 |
| 2. | เบิกเงินสนับสนุนงานวิจัย งวดที่ 1 (ร้อยละ 60) | ธันวาคม 2560 |
| 3. | ส่งรายงานความก้าวหน้าตามสายงานและส่งเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และส่งสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในจำนวนเท่ากับร้อยละ 60 หรือมากกว่าร้อยละ 60 มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อดำเนินการจะดำเนินการส่งประเมินต่อไปและ**เพื่อเบิกเงินสนับสนุนงานวิจัย งวดที่ 2 (ร้อยละ 30)** | มีนาคม 2561 |
| 4. | ส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามสายงานและส่งเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เพื่อดำเนินการจะดำเนินการส่งประเมินต่อไปและส่งสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในจำนวนเท่ากับร้อยละ 40 หรือมากกว่าร้อยละ 40 | **กรกฎาคม – 10 สิงหาคม** **256**1 **เท่านั้น** |
| 5. | ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา และปิดโครงการในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) โดยจัดส่งรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 เล่ม พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น และสถาบันวิจัยและพัฒนา จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนงานวิจัย งวดที่ 3 (ร้อยละ 10) | **สิงหาคม – 15 กันยายน 256**1 |
| 6. | กรณีโครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จ ให้ทำบันทึกขอขยายเวลาทำการวิจัย | **วันที่ 16 - 20 กันยายน 2561 เท่านั้น** |